# OPIS PROJEKTU

### Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Zagraniczny partner projektu:

Regionální sdružení pro česko-polskou spoluprácí Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně

Infobusiness – gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji gospodarczej w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

# Informacje ogólne

| ### Tytuł projektu | Infobusiness – gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji gospodarczej w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko |
| --- | --- |
| ### Wnioskodawca | Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” |

| Miejsce realizacji projektu |  |
| --- | --- |
| Kraj | Polska |
| Województwo | śląskie |
| Powiat | cieszyński, jastrzębski |
| Miasto/ gmina | Cieszyn, Jastrzębie Zdrój |

| ### Harmonogram realizacji projektu | Data (m-c/rok) |
| --- | --- |
| Data rozpoczęcia projektu | 06/2001 |
| Data zakończenia projektu | 02/2002 |

Krótki opis projektu:

Projekt Infobusiness bezpośrednio nawiązuje do już istniejącego polsko-czeskiego ponadgraniczego systemu informacyjnego Inforeg 2000.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu udzielanych informacji o informację gospodarczą i włączenia do ich uzyskiwania i wykorzystania jak największej ilości podmiotów z Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt został podzielony na 2 etapy, przy czym przedmiotem tego wniosku jest 1 etap.

I – Workshop nr 1 – spotkanie partnerów projektu

II – Inwentaryzacja stanu obecnego w zakresie wymiany polsko-czeskiej informacji ekonomicznych i gospodarczych

III – Analiza już istniejących programów tego typu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na panujące trendy w innych regionach przygranicznych

IV – Workshop nr 2 – spotkanie partnerów projektu

V – Stworzenie technicznych wariantów do wybudowania polsko-czeskiego systemu informacyjnego

VI – Przygotowanie studium opłacalności w/w wariantów

## VII – Workshop nr 3 – spotkanie partnerów projektu

## VIII – Przygotowanie instrukcji z opisem działań poszczególnych podmiotów systemu

## IX – Utworzenie lub aktywizacja flii Agencji Informacji Przygranicznej (jako części składowej systemu Inforego 2000) w miastach pilotażowych (jedna filia po stronie polskiej i jedna po czeskiej)

## X – Stworzenie podstaw platformy dla wymiany informacji według studium opłacalności systemu

## XI – Workshop dla przedsiębiorców

## XII – Przygotowania do realizacji 2 etapu projektu

Realizacja drugiego etapu projektu została zaplanowana bezpośrednio po zakończeniu etapu pierwszego, zakładając przy tym złożenie wniosku o uzyskanie grantu z Funduszu Małych Projektów Phare CBC 2000. Celem drugiego etapu będzie praktyczna realizacja wariantu zaproponowanego w studium opłacalności oraz rozszerzenie systemu informacyjnego na teren całego Euroregionu (po stronie czeskiej).

Wynikiem pierwszego etapu będzie:

- opracowanie Studium opłacalności polsko-czeskiego systemu informacyjnego łącznie z wariantami rozwiązań technicznych

- powstanie (aktywizacja) dwóch filii Agencji Informacji Przygranicznej w miastach pilotażowych

- stworzenie podstawowej platformy do wymiany informacji

- zorganizowanie workshopów dla przedsiębiorców

- przygotowania do realizacji drugiego etapu projektu

Projekt Infobusiness jest przygotowywany po obu stronach granicy. Większość działań prowadzonych po jednej stronie granicy będzie przeprowadzona również po stronie drugiej. Spotkania koordynacyjne partnerów projektu planowane są po podpisaniu porozumienia przez partnerów, koszty poniesione po stronie czeskiej, będą pokrywane przez stronę czeską.  Budowa systemu informacyjnego ma sens jedynie w przypadku aktywnego włączenia się obu stron, które chcą wymieniać informacje.